## Historias de usuario
1-10
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Iteración (Sprint) | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado | Puntos Valor | Puntos Historia | ROI | Prioridad | Comentarios
HPAW1 | Como [clietne ], quiero [ acceder a la aplicación con mi codigo ], para poder [tener el acceso de manera segura de mis datos de mis vehiculos] | Login | Registro login | 2022-09-09 | 2022-09-17 | 8 | Finalizado | 8 | 7 | 1.1429 | Media
HPAW2 | Como [Cliente l], quiero [ver el inventario ], para poder [poder identificar que necesita mi vehiculo] | Inventario | Registro de invetario | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 7 | Finalizado | 8 | 7 | 1.1429 | Media
HPAW3 | Como [Cliente ], quiero [ver el hisorial de fallas de mi vehiculo], para poder [ver quien , que puso y como lo reparo ] | Vehiculo | Registro de hisotriales | 2022-09-19 | 2022-09-27 | 8 | Finalizado | 8 | 8 | 1 | Media
HPAW4 | Como [cliente], quiero [ver mi orden del servicio ], para poder [ veirficar mi fechas de entrada y llegada de manera correlativo ] | Orden | Registro de los servicioa y repuestos | 2022-09-11 | 2022-09-17 | 6 | Finalizado | 10 | 8 | 1.25 | Alta
HPAW5 | Como [Cliente ], quiero [ver que tipo de tareas de mantenimiento se pondra a mi vehiculo ], para poder [saber si mi vehiculo tienes mas fallas y como lo estan solucionando de manera mas especifica y su demora ] | Compra | Registros del total de vehiculos | 2022-10-08 | 2022-10-11 | 3 | En progreso | 7 | 8 | 0.875 | Alta
HPAW6 | Como [cliente ], quiero [quiero ver mi fichaje para mi proximo cambio y poder reservar ,], para poder [o identificar de cuanto tiempo se va modificando los cambios de las repaciones ralizadas al vehiculo] | Fichaje | Realizar fiachejes para las citas | 2022-10-08 | 2022-10-11 | 3 | En progreso | 7 | 8 | 0.875 | Media
HPAW7 | Como [Administrador ], quiero [acceder con mi inicio de secion y verificar el estado de informe de todos los vehiculos ], para poder [ ver la oren de servico , orden de compra del servicio y el resumen de el cleinte especifico] | PANEL DE INFORME | verificar el informe del panel para interactuar con el liente |  |  | 0 | Sin empezar |  |  |  | Alta
HPAW8 | Como [Administrador ], quiero [eliminar cliente y agregar un nuevo cliente ], para poder [detener un nuevo servicio y controlar sus proximas reparaciones ] | Control | eliminar usuarios |  |  | 0 | Sin empezar |  |  |  | baja
HPAW9 | Como [empleado ], quiero [verificar que tipo de servico se esta proponiendo al cliente,acceder con mi codigo ], para poder [verificar en que tiempo debo de entregar al respectivo cliente ] | Verificaiones | Registrar reporte compra |  |  | 0 | Sin empezar |  |  |  | bja
HPAW10 | Como [empleado], quiero [avisar que otro tipo de fallo obtuvo agregar la nueva falla del vehiculo], para poder [crear el nuevo escenario del vehiculo] | Reporte | Registro de reporte de servicio |  |  | 0 | Sin empezar |  |  |  | baja
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row below]
Fecha final = [Fecha final, row below]

## Instrucitivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como [Rol], Quiero [Descripción de la Funcionalidad], para [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Puntos Valor | Medida del Valor para el dueño del producto
Puntos Historia (Esfuerzo) | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
ROI | Retorno de la inversion PuntosValor /Puntos Historia , sirve para priorizar el desarrollo
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Diseño
Cargo
| Menu |  | idCargo
| idMenu |  | descripcion
| descripcion |  | Estado(activo)
| idMenuMayor |  | fechaRegistro
| icono |  |  | CLIENTE |  |  | Vehiculo |  | Fichaje
| controlador |  |  | id_cliente |  |  | id_placa |  | id_fichaje
| paginaAccion |  | CargoMenu | Nombre_Apellido |  |  | Modelo |  | cambio_kms
| Estado |  | idCargoMenu | Telefono |  |  | Color |  | fecha
| fechaRegistro |  | idCargo | Direccion |  |  | Marca
|  |  | idMenu | Institucion
Estado
USUARIO |  |  | fechaRegistro
idUsuario
nombre
correo
telefono |  | Categoria(
idRol |  | idCategoria int primary key identity(1,1),
urlFoto |  | descripcion varchar(50),
nombreFoto |  | esActivo bit,
clave |  | fechaRegistro datetime default getdate()
Estado(activo) |  | )
fechaRegistro
Orden
[7 empty] | id_orden |  | Compra
| Servicio |  |  | Empleado |  | no | fecha_ingreso |  | id_compra
| Id_Servicio |  |  | id_Empleado |  |  | fecha_entrega | no | Datos_cliente_vehiculo
| Descripcion |  |  | Nombre |  |  | Estado_llanta |  | Descripcion_servicio
| precio |  |  | Cargo |  |  | Nivel_combustible |  | cantidad
|  |  |  | Disponible |  | si | Hora |  | precio
|  |  |  | create table ServiciosGenerales( | Repuesto |  | si
|  |  |  | idServicio int primary key identity(1,1), | Id_repuesto
|  |  |  | descripcion varchar(100), | descripcion_repuesto
|  |  |  | idCategoria int references Categoria(idCategoria), | Precio
|  | create table NumeroCorrelativo( |  | Unidad int,
|  | idNumeroCorrelativo int primary key identity(1,1), |  | precio decimal(10,2), |  |  | Inventario
|  | ultimoNumero int, |  | Estado bit, |  |  | descripcion
|  | cantidadDigitos int, |  | fechaRegistro datetime default getdate()
|  | gestion varchar(100), |  | )
fechaActualizacion datetime
|  | use DBCompra |  | create table TipoDocumentoCompra(
idTipoDocumentoCompra int primary key identity(1,1),
|  | go |  | descripcion varchar(50),
Estado bit,
|  | create table Menu( |  | fechaRegistro datetime default getdate()
idMenu int primary key identity(1,1),
descripcion varchar(30),
idMenuMayor int references Menu(idMenu),
icono varchar(30),
controlador varchar(30),
paginaAccion varchar(30),
Estado bit,
fechaRegistro datetime default getdate()
)
ingresa
Registra
obtiene
Asigna
Registra
Crea
Ingresa almacen

## Hoja3
| CLIENTE |  | Vehiculo |  |  | Fichaje
| id_cliente |  | id_placa |  |  | id_fichaje
| Nombre_Apellido |  | Modelo |  |  | cambio_kms
| Telefono |  | Color |  |  | fecha
| Direccion |  | Marca
Institucion
USUARIO
correo
contraseña
Orden
[7 empty] | id_orden |  | Compra
| Servicio | Empleado |  |  | no |  | fecha_ingreso |  | id_compra
| Id_Servicio | id_Empleado |  |  |  |  | fecha_entrega | no | Datos_cliente_vehiculo
| Descripcion | Nombre |  |  |  |  | Estado_llanta |  | Descripcion_servicio
| precio | Cargo |  |  |  |  | Nivel_combustible |  | cantidad
|  | Disponible |  |  | si |  | Hora |  | precio
|  |  |  | Repuesto |  |  | si
Id_repuesto
descripcion_repuesto
Precio
Inventario
descripcion
ingresa
Registra
obtiene
Asigna
Registra
Crea
Ingresa almacen

## Hoja1
Segunda Forma Normal
Tabla |  | Cliente
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | id_cliente | int | 30 | claveprincipal+
No2 | Nombre_Apellido | varchar | 50
No3 | Telefono | int | 30
No4 | Direccion | varchar | 50
No5 | Institucion | varchar | 50
No6 | id_usuario | int | 30 | foranea
Tabla |  | Usuario
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | id_usuario | int | 30 | claveprincipal+
No2 | Usuario | varchar | 50
No3 | Contraseña | int | 30
Tabla |  | Servicio
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | Id_Servicio | int | 30 | claveprincipal+
No2 | Descripcion | varchar | 50
No3 | precio | float | 30
Tabla |  | Empleado
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | id_Empleado | int | 30 | claveprincipal+
No2 | Nombre | varchar | 50
No3 | Cargo | varchar | 50
No4 | Disponible | varchar | 50
| id_usuario | int | 30 | foranea
Tabla |  | Repuesto
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | Id_repuesto | varchar | 20 | claveprincipal+
No2 | descripcion_repuesto | varchar | 50
No3 | Precio | float | 30
Tabla |  | Repuesto-Servicio
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | id_Servicio | varchar | 20 | clave foranea
No2 | id_Repuesto | varchar | 20 | clave foranea
No3 | cantidad | int | 30
No4 | Precio_unitario | float | 30
Tabla |  | Orden
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | id_numeroorden | int | 30 | claveprincipal
No2 | fecha_ingreso | varchar | 50
No3 | fecha_entrega | float | 30
No4 | Estado_llanta | varchar | 50
No5 | Nivel_combustible | int | 30
No6 | Hora | time | 7
No7 | id_cliente | int | 30 | Foranea
No8 | id_placa | varchar | 20 | Foranea
No9 | id_inventario | int | 30 | Foranea
Tabla |  | Compra
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | id_compra | int | 30 | claveprincipal
No2 | id_cliente | int | 30 | foranea
No3 | id_placa | varchar | 20 | foranea
No4 | id_Servicio | varchar | 20 | foranea
No5 | id_Repuesto | varchar | 20 | foranea
No6 | cantidad | int | 30
No7 | Precio_total | float | 30
Tabla |  | Inventario
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | id_inventario | int | 30 | claveprincipal
No3 | descripcion | varchar | 50
Tabla |  | Vehiculo
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | id_placa | int | 30 | claveprincipal
No3 | Modelo | varchar | 50
No4 | Color | varchar | 50
No5 | Marca | varchar | 50
No6 | id_cliente | int | 30 | foranea
Tabla |  | Fichaje
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | id_fichaje | int | 30 | claveprincipal
No3 | cambio_kms | int | 30
No4 | fecha | datetime
No5 | id_cliente | int | 30 | foranea
No6 | id_placa | varchar | 20 | foranea

## Hoja2
Tercera | Forma Normal
Tabla |  | Cliente
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | id_cliente | int | 30 | claveprincipal+
No2 | Nombre_Apellido | varchar | 50
No3 | Telefono | int | 30
No4 | Direccion | varchar | 50
No5 | Institucion | varchar | 50
No6 | id_usuario | int | 30 | foranea
Tabla |  | Usuario
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | id_usuario | int | 30 | claveprincipal+
No2 | Usuario | varchar | 50
No3 | Contraseña | int | 30
Tabla |  | Servicio
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | Id_Servicio | int | 30 | claveprincipal+
No2 | Descripcion | varchar | 50
No3 | precio | float | 30
Tabla |  | Empleado
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | id_Empleado | int | 30 | claveprincipal+
No2 | Nombre | varchar | 50
No3 | Cargo | varchar | 50
No4 | Disponible | varchar | 50
| id_usuario | int | 30 | foranea
Tabla |  | Repuesto
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | Id_repuesto | varchar | 20 | claveprincipal+
No2 | descripcion_repuesto | varchar | 50
No3 | Precio | float | 30
Tabla |  | Repuesto-Servicio
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | id_Servicio | varchar | 20 | clave foranea
No2 | id_Repuesto | varchar | 20 | clave foranea
No3 | cantidad | int | 30
No4 | Precio_unitario | float | 30
Tabla |  | Orden
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | id_numeroorden | int | 30 | claveprincipal
No2 | fecha_ingreso | varchar | 50
No3 | fecha_entrega | float | 30
No4 | Estado_llanta | varchar | 50
No5 | Nivel_combustible | int | 30
No6 | Hora | time | 7
No7 | id_cliente | int | 30 | Foranea
No8 | id_placa | varchar | 20 | Foranea
No9 | id_inventario | int | 30 | Foranea
Tabla |  | Compra
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | id_compra | int | 30 | claveprincipal
No2 | id_cliente | int | 30 | foranea
No3 | id_placa | varchar | 20 | foranea
No4 | id_Servicio | varchar | 20 | foranea
No5 | id_Repuesto | varchar | 20 | foranea
No6 | cantidad | int | 30
No7 | Precio_total | float | 30
Tabla |  | Inventario
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | id_inventario | int | 30 | claveprincipal
No3 | descripcion | varchar | 50
Tabla |  | Vehiculo
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | id_placa | int | 30 | claveprincipal
No3 | Modelo | varchar | 50
No4 | Color | varchar | 50
No5 | Marca | varchar | 50
Tabla |  | Fichaje
No | Nombre del campo | Tipo | Longitud | Tipó llave
No1 | id_fichaje | int | 30 | claveprincipal
No3 | cambio_kms | int | 30
No4 | fecha | datetime
No5 | id_cliente | int | 30 | foranea
No6 | id_placa | varchar | 20 | foranea